ПРИГЛАШЕНИЕ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Здравствуйте, уважаемые коллеги!

Авторский коллектив и учебно-методический центр Образовательной системы «Школа 2100» предлагает коллективу вашего образовательного учреждения включиться в федеральный инновационный проект: «Реализация ФГОС и достижение нового образовательного результата через внедрение комплекса технологий деятельностного типа Образовательной системы „Школа 2100“ в массовую практику начальной и основной школы». Проект осуществляется в рамках ФИП (федеральной инновационной площадки) РАО по соответствующей теме. Время осуществления проекта - 3 (5) лет -  с сентября 2012 по август 2015 и с возможностью продления проекта до 2017 года. Далее проект именуется кратко: «Реализация ФГОС через внедрение комплекса технологий „Школы 2100“».

ЦЕЛЬ федерального проекта.

Отработать механизм внедрения в массовую школу комплекса технологий Образовательной системы «Школы 2100»:

- Технология проблемного диалога – обучение ребят самостоятельной постановке цели (проблемы) и поиску решения (в т.ч. открытию нового знания);

- Технология продуктивного чтения – обучение ребят смысловому чтению, извлечению информации, данной в явном и неявном виде;

- Технология оценивания учебных успехов – обучение ребят адекватной самооценке своих результатов по видам действий и по уровням сложности;

- Другие технологии (проектная технология, технология решение жизненных задач, технология организации групповой работы и т.д.);

- Технология организации преемственности («8 шагов») – порядок совместных действий педагогов начального и основного звена по установлению единых целей, технологий, и содержательных линий при переходе учеников из 4-го в 5-й класс.

Внедрять этот комплекс технологий необходимо для того, чтобы:

- помочь всем педагогам и коллективам, выбравшим УМК «Школы 2100», в переходе к работе по ФГОС, избежать ситуации, при которой педагоги неэффективно пользуются новыми для них учебниками и пособиями;

- обеспечить преемственность начального и основного звена при переходе на новые образовательные стандарты;

- получить новый образовательный результат в виде системного развития у учеников всех групп универсальных учебных действий.

Основное СОДЕРЖАНИЕ  работы в проекте  (этапы).

Предварительный этап (весна 2012 – октябрь 2012)

- Соглашение со школами об их включении в проект «Реализация ФГОС через внедрение комплекса технологий „Школы 2100“»:

1) Школам, давно и успешно использующим, УМК «Школа 2100» (в 1–4 классах и, возможно, в 5-9 классах) предлагается заключить с Учебно-методическим центром «Школа 2100» договор о базовой (стажировочной) площадке. Это означает готовность данного образовательного учреждения работать в режиме распространения технологий «Школы 2100» в начальном и основном звене, получение в итоге сертифицированного статуса «Школа – методический центр, реализующий проект «Внедрение комплекса технологий „Школы 2100“ как способ реализации ФГОС»;

2)  Школам, только осваивающим работу по УМК «Школа 2100» (например, только в 1–2 классах) предлагается заключить с Учебно-методическим центром «Школы 2100» договор о внедренческой площадке. Это означает готовность системно внедрять комплекс технологий «Школы 2100» с 1–2-го класса, потом и с 5-го класса; готовность выстраивать преемственность начального и основного звена по системе «Школа 2100», прежде всего на уровне целей, технологий, а при готовности педагогического коллектива и на уровне использования единых предметных линий УМК.

- Образование территориальных сетей школ, где вокруг одной школы – базовой (стажировочной) площадки объединятся несколько школ - внедренческих площадок для взаимного обмена положительным опытом личностно ориентированного развивающего образования, проведения совместных семинаров, мастер-классов, практикумов по внедрению комплекса технологий, по программам и методическим материалам, предоставленным УМЦ «Школа 2100», с регулярным участием авторов и методистов нашей системы.

- Составление программ повышения квалификации через курсы, систему обучающих семинаров, в сотрудничестве школ, окружных методических служб, УМЦ «Школы 2100»  и других партнеров проекта (МИОО, представители регионов России и т.п.).

3) Школы по своему желанию могут также оформиться в своих округах, как окружные инновационные площадки, которые на уровне г.Москвы будут связаны договорами с УМЦ «Школа 2100» и вести туже самую работу, которую мы планировали в рамках федеральной инновационной площадки.

Это изменение ничего не меняет в сути и целях нашей работы, а представляет лишь иную организационную форму и иной статус.

Предлагаем следующую последовательность ближайших действий:

1 шаг. Вы копируете подготовленную нами ЗАЯВКУ школы на участие в проекте (в разделе Организация проекта в г. Москве), заполняете ее и высылаете в электронном виде Светлане Валентиновне Паршиной (методисту координатору проекта от УМЦ «Школа 2100» - fip_moskva@school2100.com; sv.parshina@mail.ru).

2 шаг. Светлана Валентиновна Паршина высылает вам бланк договора с УМЦ «Школа 2100» (если такой договор с вашей школой еще не заключен, об этом просим сообщить в первом письме).

3 шаг. Вы заполняете бланк договора, подписываете его в вашей школе в двух экземплярах.

4 шаг. Передаете договор в УМЦ «Школа 2100», где его подписывают с нашей стороны. Один экземпляр договора остается в УМЦ «Школа 2100», а одни в вашей школе.

Договоры (два экземпляра) просим привезти по адресу: ул. Плеханова, д.4а, 5 этаж, УМЦ "Школа 2100", понедельник-пятница 9.00-18.00, телефон 778-16-74, секретарь Наталья Ивановна. Один экземпляр остается у нас, один увозите с собой (проезд: Метро "Шоссе энтузиастов", из стеклянных дверей направо, на улице налево и вперед вдоль озера до высотного (14-15 этажей) здания. На первом этаже получить временный пропуск (иметь паспорт), на лифте подняться на 5-й этаж, за стеклянной дверью направо до конца коридора).

5 шаг. (По желанию) Вы копируете подготовленную нами ЗАЯВКУ школы на открытие окружной инновационной площадки по теме нашего проекта (в разделе Организация проекта в г. Москве).

В этой заявке заполняете выделенные желтым маркером сведения: указываете в шапке название вашего округа, в первом абзаце – название и номер вашего образовательного учреждения, ниже – данные о вашем образовательном учреждении, в самом конце документа – еще раз номер вашего учреждение и подпись директора.

6 шаг. Подготовленную заявку в электронном и бумажном виде вы отправляете в методический центр департамента образования вашего округа – в структурное подразделение по экспериментальной и инновационной работы. Округ вправе потребовать от вас внести изменения формы заявки.

7 шаг. В эл.письме Светлане Валентиновне Паршиной (методисту координатору проекта от УМЦ «Школа 2100» - fip_moskva@school2100.com; sv.parshina@mail.ru) сообщаете, что заявка на ваш округ вами отправлена.

Оформление закончено, можно начинать содержательную работу.

1-й год проекта (2012/2013 уч. год)

- Комплексная входная диагностика (УУД, предметная, другие формы).

- Углубленные курсы для педагогов школ - базовых (стажировочных) площадок - потенциальных методических центров по ОС «Школа 2100» по теме «Методы распространения комплекса технологий „Школы 2100“» как средство реализации ФГОС в начальной и основной школе»  (смешанная группа педагогов начального и основного звена).

- Начало внедрения  комплекса технологий через курсы и обучающие семинары для педагогов школ, начинающих освоение «Школы 2100» в 1–2-х и 5-м классе. В основной школе допускается начало освоения системы «Школа 2100» через использование комплекса технологий на любом, привычном педагогу УМК.

2-й год проекта (2013/2014 уч. год)

- Продолжение распространения комплекса технологий – обучающие семинары на базе базовых (стажировочных) площадок для педагогов, продолжающих освоение «Школы 2100» в 1–3-х и 5–6-х классах.

- Переход педагогов основного звена, освоивших технологии «Школы 2100», на УМК «Школа 2100» с 5-го класса.

3-й год проекта (2014/2015 уч. год)

- Продолжение распространения комплекса технологий через  обучающие семинары для педагогов школ, продолжающих освоение системы «Школа 2100» в 1–4 и 5–7-х классах.

- Начало реализации технологии организации преемственности «8 шагов» в 4-х классах с участием педагогов будущих 5-х классов.

- Комплексная диагностика результатов учеников на выходе из начальной школы.

4-й год проекта (2015/2016 уч. год)

- Продолжение распространения комплекса технологий через обучающие семинары и курсы для новых педагогов школ, продолжающих освоение «Школы 2100» в 1–4-х, 5–9-х, 10–11-х классах.

- Завершение реализации технологии преемственности «8 шагов» - переход первой параллели детей, учившихся по ФГОС, из начальной в основную школу.

- Комплексная диагностика учащихся  5–6 классов.

5-й год проекта (2016/2017 уч. год)

- Завершение (в основном) распространения комплекса технологий: проведение серит открытых семинаров, подготовленных разными школами, работающими по ОС «Школа 2100» с 1-го по 11-й класс.

- Комплексная диагностика результатов учеников 3–4-х и 7–9-х классов.

- Психолого-педагогическая диагностика образовательной среды школ – участниц проекта (единая для всех ступеней школы).

Итог – для осмысления и принятия решения об участии в проекте.

| Что дает школе участие в проекте? | Что для этого придется сделать? |
| --- | --- |
| - Развитие у учеников системы универсальных учебных действий – главных составляющих нового образовательного результата ФГОС - Статус участника федерального инновационного проекта РАО и окружной инновационной площадки г.Москвы, реализующей программу «Развитие образования г.Москвы («Столичное образование») и внедрение ФГОС. - Постоянную методическую помощь со стороны авторов и методистов «Школы 2100» - Системное повышение квалификации педагогов начальной и основной школы, преодоление проблемы преемственности внутри образовательного учреждения. | - Подать соответствующие заявки - Заключить договор с УМЦ «Школа 2100» - Создать команду педагогов, которая будет внедрять комплекс технологий, перестраивать свою работу с целью кардинального увеличения доли самостоятельности и активности учеников; договариваться о единой позиции педагогов начальной и основной школы. - Регулярно направлять учителей на мероприятия ПК (курсы, семинары) или проводить их на своей базе |

Надеемся на ваш выбор в пользу успешного сотрудничества ради развития наших детей.

От совета координаторов Образовательной системы «Школа 2100»

Вахрушев Александр Александрович – член-корреспондент АПСН, кандидат биологических наук, автор учебников, координатор естественно-научного направления в Образовательной системе «Школа 2100» (тел. 8-916-141-67-40, е-mail: shuravahrushev@mail.ru );

Данилов Дмитрий Даимович – кандидат исторических наук, автор учебников, координатор направления «История и обществознание» в Образовательной системе «Школа 2100» (тел. 8-916-396-96-28, e-mail: danilovod@mail.ru );

Козлова Светлана Александровна – автор учебников, координатор направления «Математика» в Образовательной системе «Школа 2100» (тел. 8-926-810-04-71, e-mail: svk154@yandex.ru ).

Координатор подготовки проекта от авторского коллектива Образовательной системы «Школа 2100»:

Данилов Дмитрий Даимович  (тел. 8-916-396-96-28, e-mail: danilovod@mail.ru);

Методист координатор проекта от УМЦ «Школа 2100»:

Паршина Светлана Валентиновна  - автор пособий, (тел. 8-916-874-33-45,  e-mail: fip_moskva@school2100.com; sv.parshina@mail.ru).